## Sheet1
평가 관리 프로젝트 일정 계획서
최초 작성일: 2026-04-13 작성자: 구혜나(A), 김규리(B) 프로젝트 시작일: 2026-04-13 프로젝트 종료일: 2026-06-12
단계 | 액티비티 (대) | 액티비티 (소) | 기능 | 담당자 | 산출물 | 단위업무 공정률 | M/D | 가중치 | 전체 공정률 | 시작일 | 종료일 | 지연
1주차 분석·설계 (04.13~04.17) | 요구사항 분석 | 요구사항 검토 | 요구사항 문서 분석 및 정리 | A+B | 요구사항 정의서 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-13
| ERD 설계 | ERD 설계 | 엔터티 도출 및 속성 정의 | A+B | ERD 초안 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-14
|  |  | 테이블 관계 정의 (PK/FK/제약조건) | A+B | ERD 확정본 | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-04-14 | 2026-04-15
|  | DDL 작성 | DDL 스크립트 작성 (table_52 prefix) | A+B | DDL Script | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-17
| WBS 작성 | WBS 작성 | WBS 상세 작성 및 일정 배분 | A+B | WBS 계획서 | 0% | 3 | 0.02 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-15
| 환경 설정 | 개발환경 구성 | Git Repository 생성 및 멘토 초대 | B | Git Repo | 0% | 0.5 | 0.01 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-14
|  |  | MSSQL DB 연결 설정 | A+B | DB Connection | 0% | 0.5 | 0.01 | 0 | 2026-04-14 | 2026-04-14
|  | 공통 컴포넌트 | 공통 레이아웃 템플릿 작성 (fragment) | A | Layout Template | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-17
|  |  | 공통 CSS/JS 기본 스타일 설정 | B | 공통 스타일시트 | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-17
2주차 로그인·부서 (04.20~04.24) | 로그인/ 인증 [A] | 로그인 UI | 로그인 화면 UI 작성 (폼 디자인) | A | Login HTML | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-20
|  | 인증 로직 | Spring Security 설정 (세션 인증) | A | Security Config | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-21
|  |  | 로그인 서비스 로직 (사번/PW 검증) | A | LoginService | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-04-21 | 2026-04-21
|  |  | 비밀번호 5회 오류 계정 잠금 로직 | A | 잠금 처리 로직 | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-04-21 | 2026-04-22
|  |  | 관리자 비밀번호 초기화 기능 | A | 초기화 기능 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-04-22 | 2026-04-22
|  |  | 퇴사 상태 로그인 제한 메시지 처리 | A | 상태 제한 로직 | 0% | 0.5 | 0.01 | 0 | 2026-04-22 | 2026-04-22
|  |  | 세션 유지 및 만료 처리 | A | 세션 관리 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-04-22 | 2026-04-23
|  | 권한 제어 | Role별 메뉴 접근 제어 설정 | A | 권한 설정 | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-04-23 | 2026-04-24
| 부서 관리 (admin) [B] | 부서 목록 | 부서 목록 화면 UI | B | 부서목록 HTML | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-21
|  | 부서 CRUD | 부서 등록 폼 UI | B | 부서등록 HTML | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-04-21 | 2026-04-22
|  |  | 부서 코드 자동 채번 로직 | B | 채번 로직 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-04-22 | 2026-04-22
|  |  | 부서 등록·수정·삭제 Service/Mapper | B | DeptService | 0% | 2 | 0.02 | 0 | 2026-04-22 | 2026-04-23
|  |  | 삭제 제한 로직 (소속 사원 시 미사용) | B | 삭제제한 로직 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-04-23 | 2026-04-23
|  | 부서장 지정 | 부서장 지정·변경 기능 | B | 부서장 지정 | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-04-23 | 2026-04-24
|  | 검색 | 부서 검색 필터 (부서명·코드·사용여부) | B | 검색 기능 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-04-24 | 2026-04-24
3주차 평가요소· 사원관리 (04.27~05.01) | 평가요소 관리 [A] | 유형 관리 | 평가 유형 관리 UI (성과·역량·다면·면담) | A | 유형관리 HTML | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-28
|  | 항목 CRUD | 평가 항목 등록·수정·삭제 CRUD | A | EvalItemService | 0% | 2 | 0.02 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-29
|  | 가중치 설정 | 조직별 가중치 설정 UI (합계 100% 검증) | A | 가중치 설정 | 0% | 2 | 0.02 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-29
|  | 등급 기준 | 등급 기준 설정 CRUD (상위%·등급) | A | 등급기준 설정 | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-30
|  | 면담 주제 | 면담 주제 항목 관리 | A | 면담주제 관리 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30
|  | 서버 검증 | 가중치 합계 서버 검증 로직 | A | 검증 로직 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-01
| 사원 관리 [B] | 사원 목록 | 사원 목록 화면 UI | B | 사원목록 HTML | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-28
|  | 사원 CRUD | 사원 등록 폼 UI | B | 사원등록 HTML | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-29
|  |  | 사번 자동 증가 로직 (동시성 방지) | B | 사번 채번 로직 | 0% | 2 | 0.02 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-29
|  |  | 사원 등록·수정·삭제 Service/Mapper | B | EmpService | 0% | 2 | 0.02 | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-30
|  | 재직 상태 | 재직 상태 변경 및 퇴사 처리 로직 | B | 상태변경 로직 | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-30
|  |  | 부서장 이양 확인 절차 (부서 변경 시) | B | 이양 처리 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30
|  | 검색 | 사원 검색 필터 | B | 검색 기능 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-01
4주차 성과평가· 평가자관리 (05.04~05.08) | 성과평가 UI/폼 [A] | 목록 화면 | 성과평가 목록 화면 UI | A | 성과목록 HTML | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-05
|  | 본인 평가 폼 | 본인 성과 평가 폼 UI (목표·결과 입력) | A | 본인평가 HTML | 0% | 2 | 0.02 | 0 | 2026-05-05 | 2026-05-06
|  | 1차 평가 폼 | 부서장 1차 평가 폼 UI (피드백 입력) | A | 1차평가 HTML | 0% | 2 | 0.02 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-07
|  | Controller | 성과평가 Controller (URL/파라미터 정의) | A | PerfEvalController | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-05-07 | 2026-05-07
|  | 순서 제어 | 평가 진행 순서 제어 (본인→1차 잠금) | A | 순서제어 로직 | 0% | 2 | 0.02 | 0 | 2026-05-07 | 2026-05-08
| 평가자 관리 (admin) [B] | 평가자 목록 | 평가자 목록 화면 UI | B | 평가자목록 HTML | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-05
|  | 자동 생성 | 평가자 자동 생성 로직 (1차:부서장) | B | 자동생성 로직 | 0% | 2 | 0.02 | 0 | 2026-05-05 | 2026-05-06
|  |  | 자기 평가 방지 무결성 체크 | B | 무결성 체크 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06
|  | 수동 수정 | 평가자 수동 수정 기능 | B | 수정 기능 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-07
|  |  | 퇴사자 평가 제외 처리 | B | 제외 처리 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-05-07 | 2026-05-07
|  | 일괄 처리 | 부서 전체 일괄 평가자 생성/초기화 | B | 일괄처리 기능 | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-05-07 | 2026-05-08
5주차 역량평가· 성과Service (05.11~05.15) | 역량 평가 [A] | 목록 화면 | 역량평가 목록 화면 UI | A | 역량목록 HTML | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-12
|  | 역량 구분 | 핵심공통/직무역량 구분 탭 UI | A | 역량탭 UI | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12
|  | 본인 평가 폼 | 본인 역량 자기평가 폼 UI (착안점 표시) | A | 역량평가 HTML | 0% | 2 | 0.02 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-13
|  | 1차 평가 폼 | 부서장 역량 1차 평가 폼 UI | A | 1차역량 HTML | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13
|  | 저장·제출 | 역량 평가 저장·제출 Service/Mapper | A | CompEvalService | 0% | 2 | 0.02 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-14
|  | 점수 계산 | 역량 점수 계산 로직 (등급 가중치 적용) | A | 점수계산 로직 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-05-14 | 2026-05-14
|  | 순서·가이드 | 역량 평가 순서 제어 및 등급 가이드 UI | A | 순서·가이드 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-05-14 | 2026-05-15
| 성과평가 Service [B] | 저장·제출 | 성과 평가 저장·제출 Service/Mapper | B | PerfEvalService | 0% | 2 | 0.02 | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-12
|  | 점수 계산 | 성과 점수 계산 로직 (항목별 합산) | B | 점수계산 로직 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12
| 다면평가 시작 [B] | 대상자 목록 | 다면 평가 대상자 목록 UI | B | 다면목록 HTML | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-13
|  | 평가 폼 | 다면 평가 항목별 평가 폼 UI | B | 다면평가 HTML | 0% | 2 | 0.02 | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-14
|  | 순서 제어 | 다면 평가 진행 순서 제어 (본인→부서원→임원) | B | 순서제어 로직 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-05-14 | 2026-05-14
|  | 저장·제출 | 다면 평가 저장·제출 Service/Mapper | B | MultiEvalService | 0% | 2 | 0.02 | 0 | 2026-05-14 | 2026-05-15
6주차 다면마무리· 면담·최종등급 (05.18~05.22) | 다면평가 마무리 [A] | 비교 차트 | 본인 vs 전체 평균 비교 차트 (Bar/Radar) | A | 비교 차트 | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-19
|  | 주관식 피드백 | 항목별 주관식 피드백 입력·조회 | A | 피드백 기능 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-19
| 시각화 시작 [A] | 결과 목록 | 사원별 평가 결과 조회 화면 UI | A | 결과조회 HTML | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-20
|  | 권한 제어 | 권한별 조회 범위 제어 및 사이드바 노출 | A | 권한제어 로직 | 0% | 2 | 0.02 | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-21
|  | Service | 평가 결과 조회 Service/Mapper (종합계산) | B | ResultService | 0% | 2 | 0.02 | 0 | 2026-05-21 | 2026-05-22
| 면담 관리 [B] | 목록 화면 | 면담 목록 화면 UI (부서장/사원 분리) | B | 면담목록 HTML | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-19
|  | 등록 폼 | 면담 등록 폼 UI (구분·일시·장소·주제) | B | 면담등록 HTML | 0% | 2 | 0.02 | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-20
|  | 주제 연동 | 면담 주제 라벨 자동 노출 (평가요소 연동) | B | 주제연동 기능 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-20
|  | 저장·수정 | 면담 저장·수정·삭제 Service/Mapper | B | InterviewService | 0% | 2 | 0.02 | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-21
|  | 조회 전용 | 피평가자 면담 조회 전용 처리 (수정 불가) | B | 조회제한 처리 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-05-21 | 2026-05-21
| 최종 등급 확정(임원) [A] | 목록 화면 | 최종 등급 확정 목록 화면 UI | A | 최종목록 HTML | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-19
|  | 등급 산출 | 성과·역량 가중합 → 자동 등급 산출 로직 | A | 등급산출 로직 | 0% | 2 | 0.02 | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-20
|  | 등급 조정 | 등급 수동 조정 기능 UI | A | 등급조정 UI | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-21
|  | 최종 확정 | 최종 확정 버튼 처리 (확정 후 수정 불가) | A | 확정처리 로직 | 0% | 2 | 0.02 | 0 | 2026-05-21 | 2026-05-22
|  | Service | 최종 확정 Service/Mapper (트랜잭션) | A | FinalGradeService | 0% | 2 | 0.02 | 0 | 2026-05-21 | 2026-05-22
7주차 시각화 마무리 (05.25~05.29) | 시각화 마무리 [A] | 등급 현황 | 부서별 등급 현황 집계 화면 UI | A | 등급현황 HTML | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-26
|  | Bar 차트 | 사원별 성과·역량 Bar 차트 | A | Bar 차트 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-05-26 | 2026-05-27
|  | 검색·필터 | 부서 필터·사번·성명 검색 기능 | A | 검색·필터 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-05-27 | 2026-05-28
| 시각화· 테스트준비 [B] | 정렬 | 피평가자 리스트 직책 기준 정렬 | B | 정렬 로직 | 0% | 0.5 | 0.01 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25
|  | Pie 차트 | 부서별 등급 분포 Pie/Donut 차트 | B | Pie 차트 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-26
|  | 테스트 시나리오 | 전체 기능 테스트 시나리오 작성 | B | 테스트 시나리오서 | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-05-26 | 2026-05-27
|  | 테스트 환경 | 통합 테스트 환경 구성 및 더미 데이터 준비 | B | 테스트 환경 | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-05-27 | 2026-05-29
8~9주차 통합테스트 (06.01~06.12) | 통합 테스트 | E2E 테스트 | 전체 평가 흐름 E2E 테스트 (4개 Role) | A+B | E2E 테스트결과 | 0% | 3 | 0.02 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-03
|  |  | DB 무결성 검증 (FK·유니크·NOT NULL) | B | DB 검증 결과 | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-03
|  |  | 동시성 이슈 테스트 (사번 중복 방지) | A | 동시성 테스트 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-04
|  |  | 계정 잠금·초기화 기능 테스트 | B | 테스트 결과서 | 0% | 1 | 0.01 | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-04
| 피드백 반영 | 기능 보완 | 멘토 피드백 반영 및 누락 항목 보완 | A+B | 보완 내역서 | 0% | 5 | 0.02 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-08
|  | UI 개선 | UI/UX 개선 및 화면 오류 점검 | A | UI 개선 내역 | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-09
|  | 성능 최적화 | N+1 쿼리 개선 및 인덱스 튜닝 | B | 성능 개선 결과 | 0% | 3 | 0.01 | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-10
|  | 마무리 | 최종 코드 정리 및 README 작성 | A+B | README | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-06-10 | 2026-06-11
|  |  | 최종 발표 자료 및 시연 준비 | A+B | 발표자료 | 0% | 2 | 0.01 | 0 | 2026-06-11 | 2026-06-12